## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ Биктуганов Ю.И. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 22.02.2022 № 36-И"
Отчет за 1 полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
ГБОУ СО "Березовская школа"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Березовский ГО
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
1. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на стендах, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами стенды организации, разместив следующую информацию о деятельности организации в полном объеме: | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | На стендах размещена актуальная информация в полном объеме | 2022-05-31
|  | Документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Размещен на стенде образовательной организации документ о порядке оказания платных услуг (об отсутствии) | 2022-05-31
2. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ (при наличии государственной аккредитации) | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Дополнительно указать наименование образовательной программы | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | На официальном сайте организации указано название образовательной программы | 2022-05-31
|  | Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | На сайте образовательной организации размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 2022-05-31
3. | Недостаточный уровнеь популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Разместить в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
|  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения работающую гиперссылку на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | На официальном сайте образовательной организации размещена гиперссылка на сайт bus.gov с результатами независимой оценки качества образования | 2022-05-31
|  | Разместить на официальном сайте образовательного учреждения информацию о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | На официальном сайте размещена информация о сайте bus.gov | 2022-05-31
II. Комфортность условий предоставления услуг
4. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 78%) | Повысить уровень удовлетворенности получателей комфортностью оказания услуг, создав необходимые условия для этого | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведен опрос родителей (законных представителей) о качестве предоставляемых услуг, выявлены потребности и пожелания. | 2022-05-31
III. Доступность услуг для инвалидов
5. | Оборудованность организации не в полной мере отвечает требованиям обеспечения доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Расширены дверные проемы в кабинетах 1 этажа, входная группа оборудована визуально-акустическим табло, у кабинетов размещены тактильные таблицы Брайля | 2022-05-31
|  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-12-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора
6. | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведен опрос родителей (законных представителей) о качестве предоставляемых услуг | 2022-05-31
7. | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не в полной мере удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 88%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведен опрос родителей (законных представителей) о качестве предоставляемых услуг, выявлены потребности и пожелания в рамках оказания образовательных услуг
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
8. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 99%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведена беседа с сотрудниками школы, обеспечивающих первичный контакт и информирование, по соблюдению доброжелательного поведения при организации образовательного процесса | 2022-05-31
9. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 97%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляюшиъ непосредственное оказание услуг | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведена беседа с сотрудниками школы по соблюдению доброжелательного поведения при организации образовательного процесса | 2022-05-31
10. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации при дистанционных формах взаимодействия (уровень удовлетворенности - 97%) | Повысить уровень доброжелательности и вежливости персонала организации при дистанционных формах взаимодействия | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведена беседа с сотрудниками школы по соблюдению доброжелательного поведения при организации дистанционных форм обучения | 2022-05-31
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
11. | 94% получателей услуг готовы рекомендовать организацию | Поддерживать на высоком уровне количество получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведен внутренний мониторинг образовательной деятельности, результаты доведены до всех участников образовательных отшений. | 2022-05-31
12. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены организационными условиями оказания услуг (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведен внутренний мониторинг образовательной деятельности; обучающиеся 9-х классов успешно прошли ГИА | 2022-06-10
13. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены условиями оказания услуг в целом (уровень удовлетворенности - 94%) | Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания услуг в целом | 2022-05-31 | Шуховцева Светлана Евгеньевна, и.о. директора | Проведен внутренний мониторинг образовательной деятельности, результаты доведены до всех участников образовательных отшений. | 2022-05-31
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)
|  | и.о. директора |  | Шуховцева С.Е.

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками